## Лист 1
Форма №8
ЗАТВЕРДЖЕНО
ОСББ ОРЛОВСЬКА АСОЦІАЦІЯ
( назва організації, що затверджує )
___________________
( посада, підпис, ініціали, прізвище )
“_____” ____________________________20__ р.
ДЕФЕКТНИЙ АКТ
На Поточний ремонт дворових проїздів від житлового будинку по вул. Авіаційна, 35, вздовж житлових будинків по вул. Новоорловська, 2 та вул. Солідарності, 8 до житлового будинку по вул. Солідарності, 6
Умови виконання робіт
Об'єми робіт
№ п/п | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
Розділ. Будiвельнi роботи
1 | Розбирання залишків асфальтобетонних покриттiв вручну |  | 100м3 | 0.12
2 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 40-70 мм з межею мiцностi на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] |  | 100м2 | 12.275
3 | На кожний 1 см змiни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 до товщ. 10 см |  | 100м2 | -12.275
4 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3, 5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. |  | 1000 м2 | 1.2275
5 | На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті до норми 18-44-3 до товщ. 70мм |  | 1000 м2 | 1.2275
6 | Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів зі заміною люка, поверхня з твердим покриттям |  | колодязь | 7
7 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  | 100 т | 0.1949
8 | Перевезення сміття до 30 км |  | т | 19.49
Склав __________________________________ посада, підпис, ініціали, прізвище
Перевірив __________________________________ посада, підпис, ініціали, прізвище